## Sheet1
附件：
工矿国检中心“三合一”评审准备工作任务分解表
序号 | 任务类型 | 分序号 | 工作任务目录 | 工作任务内容 | 责任人员 | 时间结点
一 | 设备计量溯源 | 1 | 溯源设备清单 | 对中心所有设备溯源状态进行确认，把已过期和即将过期的设备纳入此次溯源计划，争取所有设备溯源到位。 | 郑玲、李庆莲 | 2014-08-25
|  | 2 | 协调工作 | 与湘潭市计量所及湖南省计量院进行设备溯源协调工作。 | 苏邦伟 | 2014-09-05
|  | 3 | 现场检查 | 以李庆莲为主，其他实验室配合进行此次计量溯源工作。 | 李庆莲、陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平 | 2014-09-15
|  | 4 | 设备计量证书 | 1、各室提供自行溯源的计量证书；2、把各室提供过来的计量证书放到相应的档案袋。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，证书于李庆莲处汇总，郑玲整理归档 | 2014-09-15
|  | 5 | 设备溯源表 | 按照计量证书填写溯源情况表。 | 郑玲 | 2014-09-20
二 | 三合一评审及国家总局验收资料准备工作。
（一） | 设备档案 | 1 | 新增设备及档案建立 | 1、部分实验室要求新增及恢复相关实验设备，如：二室增加：压力表0～25MPa，管形测力器KL-20；四室增加：钢直尺0-2m；六室增加：电磁流量计LDT-40；四室刀开关测试装置系统、接触器测试系统需要恢复使用，这些设备都要完善相关的表格表单。 2、九华新办公大楼的检测设备也要按照中心的要求填写记录表格及建档。（设备还未全部到位，到位后统一提交） 3、新增设备提供设备申请表、验收报告、设备基本情况表、使用说明书、溯源证书等。 | 文炳培、杨建军、禹利华、谢敢爱提供资料，郑玲整理归档 | 2014-09-01
|  | 2 | 设备使用记录 | 各实验室要按照国检中心体系中的设备记录表格新表单补齐今年记录，同时按照“三合一”评审要求2013年1月15日以后的记录需全部更换为国检中心体系的记录表单。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
|  | 3 | 期间核查计划 | 1、各实验室按国检中心体系新表格提供2013年及以后核查计划表；2、汇总总计划表及各分室计划表。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
|  | 4 | 期间核查记录 | 1、各实验室按国检中心体系新表格提供2013年及以后期间核查记录表；2、汇总总记录表及各分室记录表。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
|  | 5 | 设备维护计划 | 1、各实验室按国检中心体系新表格提供2013年及以后设备维护计划；2、汇总总计划及各室分计划；3、放入相应档案袋。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
（一） | 设备档案 | 6 | 设备维护记录 | 1、各实验室按国检中心体系新表格提供2013年及以后设备维护记录；2、汇总总记录及各室分记录；3、放入相应的档案袋。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
|  | 7 | 仪器设备维修申请表 | 1、各实验室按国检中心体系新表格提供2013年及以后设备维修申请表；2、放入相应档案袋。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
|  | 8 | 仪器设备维修记录 | 1、各实验室按国检中心体系新表格提供2013年及以后设备维修记录；2、放入相应档案袋。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
（二） | 标准档案 | 1 | 标准更新表 | 1、按国检中心体系新表格提供2013年及以后标准更新表。 | 郑玲 | 2014-09-15
|  | 2 | 标准目录 | 按照最新标准更新表修改标准目录。 | 郑玲 | 2014-09-15
|  | 3 | 标准文本 | 1、按照标准目录清理标准文本；2、更新最新文本整理所有标准文本。 | 郑玲 | 2014-09-15
|  | 4 | 更新标准能力评审表 | 1、将更新的标准发相应的科室，请各科室填写更新标准能力评审表；2、汇总各室提供的资料入档。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
（三） | 人员档案 | 1 | 人员清单 | 各室有人员变动的请及时联系，提交相关人员名单及个人信息资料，特别是检验八室需要进行人员变更。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-01
|  | 2 | 人员聘书 | 制作新增人员聘书。 | 郑玲 | 2014-09-10
|  | 3 | 人员档案袋复印件 | 补齐新增人员档案袋资料，其他中心人员近年有培训，获奖证书，资质证等复印件也一并纳入。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
|  | 4 | 人员个人资料 | 补齐新增人员个人资料。 | 郑玲 | 2014-09-10
|  | 5 | 人员合同 | 签订新增人员合同书。 | 郑玲 | 2014-09-10
|  | 6 | 人员培训记录 | 1、各实验室按国检中心体系新表格提供2013年及以后人员培训记录；2、汇总总记录及各室分记录。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
|  | 7 | 人员培训计划 | 1、各实验室按国检中心体系新表格提供2013年及以后人员培训计划；2、汇总总计划及各室分计划。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
（四） | 样品报告 | 1 | 检验报告数 | 按照“三合一”评审要求，适当增加检验报告数，2013年增加100个。 | 曾立英、吴珂、罗健 | 2014-09-20
|  | 2 | 样品登记表 | 清理近两年报告单，确定样品登记表。 | 郑玲 | 2014-09-25
|  | 3 | 样品报告单 | 清理近两年报告单，完善缺失的报告单。 | 曾立英 | 2014-09-20
|  | 4 | 样品报告原始记录 | 清理近两年报告单原始记录，完善缺失的记录。 | 曾立英、吴珂、罗健 | 2014-09-20
|  | 5 | 报告单签字 | 完善未签字的报告档案。 | 郑玲 | 2014-09-25
（五） | 质量监督计划 | 1 | 质量监督计划 | 1、各实验室按国检中心体系新表格提供2013年及以后质量监督计划；2、汇总总计划及分计划。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
（六） | 质量监督记录 | 1 | 质量监督记录 | 各实验室按国检中心体系新表格提供2013年及以后质量监督记录。以前每年只有1次，按要求定期每月至少2次。特别是出现问题的，还要增加不定期监督。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
（七） | 质量控制计划 | 1 | 质量控制计划 | 1、各实验室按国检中心体系新表格提供2013年及以后质量控制计划；2、汇总总计划及分计划。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
（八） | 质量控制记录 | 1 | 质量控制记录 | 各实验室按国检中心体系新表格提供2013年及以后质量控制记录。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平提供，郑玲整理归档 | 2014-09-20
（九） | 过期销毁文件 | 1 | 过期销毁文件 | 将所有过期文件盖作废章放入销毁文件夹。 | 郑玲 | 2014-09-10
三 | 实验室现场准备工作 | 1 | 三色标识重贴 | 1、确定三色标识样本；2、填写各室三色标识；3、将三色标识分发到各科室。 | 郑玲提供标签、陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平协助黏贴 | 2014-09-25
|  | 2 | 分区 | 已检区、未检区须明确分开。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平 | 2014-09-25
|  | 3 | 标识 | 各实验室的试验现场要能够看到明显的中心标识，需要重新做标识的必须提前做好，每台设备的操作流程悬挂于中心实验室显眼处。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平 | 2014-09-25
|  | 4 | 记录摆放 | 同时需要放在实验室现场的记录表格需工整填写完整 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平 | 2014-09-25
四 | 三合一评审及国家总局验收现场评审工作 | 1 | 体系熟悉 | 各实验室在评审前要熟悉质量体系文件，了解本岗位职能职责，以便评审专家现场提问。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平
|  | 2 | 着装 | 统一着装，佩戴工作牌。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平、郑玲
|  | 3 | 提问 | 积极配合专家提问、检查，要以中心的口吻进行回答，遇到专家刁钻的问题，请控制好情绪；专家不问则不说，不要主动搭讪。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平、郑玲
|  | 4 | 时间安排 | 现场评审期间，各实验室人员务必配合评审工作，不得以任何理由推诿或安排其他工作。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平、郑玲
五 | 专家组提出的整改工作 | 1 | 整改工作 | “三合一”评审及国家总局验收工作完成后，专家开具的整改条款涉及到各实验室，请相关实验室配合积极整改。 | 陈广生、陈光跃、文炳培、胡震宇、杨建军、史定年、禹利华、谌春平、任利滔、刘爱平、郑玲